## Trang tính1
TASKS Dự án |  |  |  | Mô tả tình trạng các task |  | GROUP A++ DOCUMENTATIONS (** Lưu hành nội bộ **)
Tasks | Collaborators | Deadline | Note
Utilities
ExceptionHandler | Luân | 2023-12-25 | Done | Tình trạng | Chú thích
ErrorMessage | Luân | 2023-12-25 |  |  | Task chưa làm
... |  | 2023-12-25 |  |  | Task đang thực hiện
Configuration |  |  |  |  | Task đang bị conflict
1. Model Mapper | Luân | 2023-12-25 | Done |  | Task đã hoàn thành
2. Access Token | Luân | 2023-12-25 | Done |  | Task bị hủy
2. Security | Luân | 2023-12-25 | Done | LƯU Ý
3. Swagger | Luân | 2023-12-25 | Done | ** Các hình ảnh mình để trong mục Danh Mục Hình Ảnh nhé 1. Bạn nào không hiểu gì nhớ nhắn lên groupA hỏi mọi người nhé ( nhất là một số vấn đề về git ) Từ bây giờ mình pull source từ nhánh develop nhé, các bước thực hiện: 1.1. Mở folder chứa dự án đã pull từ trước, nếu chưa pull thì chọn 1 folder mới 1.2. Chuột phải chọn "git bash here" 1.3. Sau khi git bash hiện lên, chú ý nhánh đang ở là nhánh nào, nếu ở develop thì không cần chuyển nữa, nếu chưa thì dùng lệnh "git checkout develop" 1.4. Khi đã chuyển qua thì dùng lệnh "git pull origin develop" để pull về 1.5. Tạo một branch mới để làm việc, dùng lệnh "git checkout -b feature/<tên của bạn>/<nội dung feature>" xong về IDE để code 1.6. Code xong thì qua folder chứa source local, dùng lệnh "git add ." để add source lên 1.7. Tiếp theo dùng lệnh git commit -m "feature/<tên của bạn>/<nội dung feature>" 1.8. Tiếp theo dùng lệnh "git push origin feature/<tên của bạn>/<nội dung feature> 1.9. Mở github lên để tạo PR (pull request), bấm nút xanh "compare & pull request", các bạn có thể comment những gì mình đã làm vào khung, sau đó chọn create pull request, phần còn lại do người quản lý project giải quyết nhé (quản lý merge code vào thì load lại trang mới hiện code mới). ** Nhớ: mỗi lần vào code nhớ pull source từ nhánh develop trước rồi hẵng làm tiếp, vì có thể trong lúc mình không code, admin merge code của bạn khác vào, không pull xuống là không có code mới của mấy bạn đâu ** Nhớ 2: nếu tạo branch trên github, xuống git bash mà không check out được branch đó thì dùng lệnh "git fetch origin"để cập nhật lại danh sách branch, sau đó dùng "git branch -a" kiểm tra xem có chưa. ** Nhớ 3: trong trường hợp bạn đã gửi pr nhưng người quản lý source chưa merge vào nhánh develop và các bạn pull về (code các bạn vừa viết sẽ bị mất). Lúc này các bạn chỉ cần dùng lệnh git pull origin <tên nhánh các bạn vừa tạo> là sẽ có lại code. 2. Hiện tại đã có class ModelMapperConfig, nên các bạn xử lý Service không cần Map tay nhé! 3. Cách sử dụng swagger *.3. Link truy cập vào swagger http://localhost:8080/swagger-ui/index.html ( đây là link local - các bạn phải start chương trình rồi mới truy cập được nhé ) 3.1. Khi các bạn tạo 1 class controller mới, các bạn nhớ thêm annotation sau ( @SecurityRequirement(name = "bearerAuth") ) dưới dòng @RestController nhé ( thật ra để trên dưới gì cũng được nhưng mình ghi vậy để các bạn biết chỗ để thêm ), phải thêm thì lúc test mới được. Trên link chỗ nào thêm sẽ có hình ổ khóa, thực hiện theo các bước tiếp theo thì mới test được, còn không có ổ khóa thì dù có thêm token thì cũng không test được api. 3.2. Sau khi vào link trên thì các bạn đầu tiên phải đăng nhập ngay api/v1/auth/authentication trong mục auth-controller để lấy token trước 3.3. mở dropdown của api/v1/auth/authentication xuống, sau đó bấm try it out (phải bấm mới điền thông tin được) sau đó chỉ điển ngay tại dòng username và password thôi ( mình sẽ optimize lại phần DTO đăng nhập này sau),sau đó nhấn execute để tiến hành đăng nhập ( username và password chính là thông tin đăng nhập có trong database, database rỗng thì không đăng nhập được gì đâu, tự tạo 1 user mới, tạo ngay api/v1/auth/register cũng được) 3.4. Sau khi đăng nhập thì lấy token vừa trả về, kéo lên trên cùng trang swagger sẽ có ô Authorize, điền cái token đó vào thì mới test được các api)
API (Controller)
1. Category | Giang | 2023-12-25 | Done
2. Product | Giang | 2023-12-25 | Done
3. Variant Product | Giang | 2023-12-25 | Done
4. User | Luân | 2023-12-25 | Done
5. Address | Giang | 2023-12-25 | Done
6. Role | Giang | 2023-12-25 | Done
7. Cart | Cường | 2023-12-25 | Done
8. Cart Line Item | Cường | 2023-12-25 | Done
9. Order | Cường | 2023-12-25 | Done
10. Authentication | Cường | 2023-12-25 | Done
Model (Entity + DTO)
1. ResponseDTO | Giang | 2023-12-25 | Done
2. Product | Hiếu | 2023-12-25 | Done
3. Variant Product | Hiếu | 2023-12-25 | Done
4. User | Hiếu | 2023-12-25 | Done
5. Address | Hiếu | 2023-12-25 | Done
6. Role | Hiếu | 2023-12-25 | Done
7. Cart | Hiếu | 2023-12-25 | Done
8. Cart Line Item | Hiếu | 2023-12-25 | Done
9. Order | Hiếu | 2023-12-25 | Done
10. Category | Hiếu | 2023-12-25 | Done
Service + Repository
1. Category | Giang | 2023-12-25 | Done
2. Product | Giang | 2023-12-25 | Done
3. Variant Product | Giang | 2023-12-25 | Done
4. User | Giang | 2023-12-25 | Done
5. Address | Giang | 2023-12-25 | Done
6. Role | Giang | 2023-12-25 | Done
7. Cart | Cường | 2023-12-25 | Done
8. Cart Line Item | Cường | 2023-12-25 | Done
9. Order | Cường | 2023-12-25 | Done
Order features
1. Refresh Token | Luân | 2023-12-25
2. Chat | Giang / Luân | 2023-12-25
3. Discount Service | Luân | 2023-12-25
Yêu cầu
a | API: Get hết tất cả các category.
b | API: Get hết tất cả các product theo category. Áp dụng paging.
c | API: Get thông tin chi tiết của product theo ID.
d | Mỗi Product có nhiều Variant Product khác nhau. GET các variant product này
e | API: Register account. Không cho phép username bị trùng. Thêm 1 Cart cho user vừa được tạo. Password cần được Encode bằng Bcrypt trước khi được lưu xuống database
f | API: Login. Xử lý các trường hợp success và fail. Generate 1 token từ username.
g | Cấu hình Spring security để cho phép vào các API tương ứng với các quyền nhất định.
h | API: Get, Update tất cả thông tin của User đang login.
i | API: Get, Add, Update, Delete tất cả các thông tin Address của User.
j | API: Cho phép chủ cửa hàng thêm, sửa các product và các Variant Product.
k | API: Add product vào cart. Từ đó tạo ra các Cart Line Item. Tính toán total price và trả về.
l | API: Thực hiện việc order dựa trên Cart đang có. Trong order cần có địa chỉ giao hàng, thông tin người nhận, thời gian giao hàng, total price... Sau khi order xong thì xóa toàn bộ các Cart Line Item hiện có (yêu cầu xóa mềm) và lưu Order vào Database.
Danh Mục Hình Ảnh